## Recursos Humanos
ID | Rol | Perfil requerido | Dedicación (horas/semana) | Semanas en el proyecto | Total horas | Valor hora (COP) | Costo total (COP) | Costo total (USD) | Sprints asignados
RH-01 | Investigador principal | Estudiante de ingeniería con conocimiento en RL, SUMO y Python científico | 20 | 20 | 400 | 25.000 | 10.000.000 | 2.500 | Sprint 1, 2, 3, 4 — Diseño de experimentos, análisis de resultados, documentación científica
RH-02 | Desarrollador de software | Desarrollador Python con experiencia en PyTorch y diseño de software modular | 25 | 16 | 400 | 30.000 | 12.000.000 | 3.000 | Sprint 1, 2, 3, 4 — Implementación de todos los módulos del sistema
RH-03 | Analista de requisitos | Profesional con experiencia en ingeniería de software: SRS, casos de uso, arquitectura | 10 | 8 | 80 | 25.000 | 2.000.000 | 500 | Sprint 1 — SRS, SAD, ADR, matriz de trazabilidad, gestión de configuración
RH-04 | Director / Tutor de investigación | Docente o investigador senior con experiencia en RL aplicado a movilidad urbana | 4 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | Todos los sprints — Supervisión académica (sin costo, aporte institucional)
| TOTAL RECURSOS HUMANOS |  |  |  | 880 |  | 24.000.000 | 6.000

## Hardware
ID | Equipo | Especificación | Cantidad | Costo unitario (COP) | Costo total (COP) | Costo total (USD) | Propietario | Uso en el proyecto
HW-01 | Computador portátil de desarrollo | Intel Core i7 12th gen o equivalente, 16 GB RAM, SSD 512 GB, sin GPU dedicada | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.125 | Investigador (existente) | Desarrollo de código, ejecución de pruebas unitarias, documentación
HW-02 | GPU externa para entrenamiento | NVIDIA RTX 3060 o superior con soporte CUDA 11.8. Alternativa: Google Colab Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | Institucional o Colab (sin costo adicional) | Entrenamiento de 500 episodios para experimentos finales
HW-03 | Disco externo para respaldo | SSD externo 1 TB para backup de checkpoints, métricas y resultados experimentales | 1 | 200.000 | 200.000 | 50 | Proyecto | Almacenamiento de respaldo de resultados experimentales
HW-04 | Servidor local para despliegue piloto | Mini PC con CPU 8 núcleos, 16 GB RAM, SSD 256 GB. Solo para Escenario B (piloto municipal) | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | 875 | Municipio (Escenario B) | Ejecución del sistema en producción para piloto municipal
| TOTAL HARDWARE (proyecto de investigación) |  |  |  | 4.700.000 | 1.175
| TOTAL HARDWARE (incluyendo piloto municipal) |  |  |  | 8.200.000 | 2.050

## Software y Licencias
ID | Software / Herramienta | Versión | Tipo de licencia | Costo (COP/año) | Costo (USD/año) | Uso en el proyecto | Enlace de descarga
SW-01 | Python | 3.10+ | PSF License — Open Source | 0 | 0 | Lenguaje base del sistema | python.org
SW-02 | SUMO (Simulation of Urban MObility) | 1.18+ | EPL-2.0 — Open Source | 0 | 0 | Simulador de tráfico urbano | sumo.dlr.de
SW-03 | PyTorch | 2.0+ | BSD-3 — Open Source | 0 | 0 | Framework de red neuronal del agente DQN | pytorch.org
SW-04 | Gymnasium (OpenAI) | 0.29+ | MIT — Open Source | 0 | 0 | Interfaz estándar del entorno de RL | gymnasium.farama.org
SW-05 | NumPy | 1.24+ | BSD-3 — Open Source | 0 | 0 | Operaciones vectoriales y matriciales | numpy.org
SW-06 | pandas | 2.0+ | BSD-3 — Open Source | 0 | 0 | Registro y exportación de métricas | pandas.pydata.org
SW-07 | matplotlib | 3.7+ | PSF-based — Open Source | 0 | 0 | Generación de gráficas y visualizaciones | matplotlib.org
SW-08 | seaborn | 0.12+ | BSD-3 — Open Source | 0 | 0 | Mapas de calor de densidad vehicular | seaborn.pydata.org
SW-09 | SciPy | 1.11+ | BSD-3 — Open Source | 0 | 0 | Pruebas estadísticas Mann-Whitney U y t-test | scipy.org
SW-10 | PyYAML | 6.0+ | MIT — Open Source | 0 | 0 | Carga del archivo de configuración YAML | pyyaml.org
SW-11 | pytest + pytest-cov | 7.4+ / 4.1+ | MIT — Open Source | 0 | 0 | Ejecución de pruebas automatizadas y cobertura | pytest.org
SW-12 | black + flake8 + pylint | 23.x / 6.x / 3.x | MIT — Open Source | 0 | 0 | Formateo y análisis estático de código | pypi.org
SW-13 | bandit + semgrep | 1.7.x / latest | Apache-2.0 / LGPL — Open Source | 0 | 0 | Análisis SAST de seguridad del código | bandit.readthedocs.io
SW-14 | radon | 6.x | MIT — Open Source | 0 | 0 | Métricas de complejidad ciclomática e índice de mantenibilidad | radon.readthedocs.io
SW-15 | Git + GitHub | Latest | MIT / Gratis para repositorios públicos | 0 | 0 | Control de versiones y repositorio del proyecto | github.com
SW-16 | VS Code | Latest | MIT — Open Source | 0 | 0 | Editor de código principal del equipo | code.visualstudio.com
SW-17 | Miniconda / Anaconda | Latest | BSD — Gratis para uso académico | 0 | 0 | Gestión del entorno Python y dependencias | conda.io
SW-18 | SonarQube Community Edition | Latest | LGPL — Open Source (Community) | 0 | 0 | Análisis estático de calidad de código con dashboard | sonarqube.org
SW-19 | Microsoft Office / LibreOffice | Cualquiera | Institucional / Open Source | 0 | 0 | Elaboración de documentación del proyecto | libreoffice.org
SW-20 | Eraser.io | Free tier | Freemium — Gratis para uso básico | 0 | 0 | Generación de diagramas de arquitectura C4 y casos de uso | eraser.io
| TOTAL SOFTWARE Y LICENCIAS |  |  | 0 | 0 | 100% Open Source — Sin costo de licencias

## Infraestructura y Servicios
ID | Servicio | Proveedor | Plan / Especificación | Costo mensual (COP) | Meses | Costo total (COP) | Costo total (USD) | Uso en el proyecto
INF-01 | Cómputo en la nube para entrenamiento GPU | Google Colab Pro (alternativa a GPU local) | Colab Pro: GPU T4/A100, 100 unidades de cómputo/mes | 50.000 | 5 | 250.000 | 62 | Entrenamiento de experimentos finales con GPU cuando no hay hardware local disponible
INF-02 | Repositorio de código | GitHub | GitHub Free para repositorios públicos | 0 | 20 | 0 | 0 | Control de versiones, Pull Requests, Actions para CI básico
INF-03 | Almacenamiento en la nube para respaldo | Google Drive | 15 GB gratis (cuenta institucional) | 0 | 20 | 0 | 0 | Respaldo automático de checkpoints, métricas y resultados experimentales
INF-04 | Servidor de despliegue piloto municipal | Hosting local municipal o VPS | VPS 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD (solo Escenario B) | 150.000 | 12 | 1.800.000 | 450 | Despliegue del sistema en producción para el piloto municipal de Villa del Rosario
INF-05 | Dominio y SSL para API (Escenario B) | Namecheap / Let's Encrypt | Dominio .co + certificado SSL gratuito Let's Encrypt | 10.000 | 12 | 120.000 | 30 | Acceso seguro HTTPS a la API del sistema en piloto municipal
INF-06 | Conectividad de red para intersección (Escenario B) | Claro Colombia / ETB | Plan empresarial 50 Mbps simétrico con IP fija | 180.000 | 12 | 2.160.000 | 540 | Conexión del servidor del piloto con los sensores de tráfico en la intersección
| TOTAL INFRAESTRUCTURA (proyecto de investigación) |  |  |  |  | 250.000 | 62
| TOTAL INFRAESTRUCTURA (incluyendo piloto municipal) |  |  |  |  | 4.330.000 | 1.082

## Otros Costos
ID | Concepto | Descripción | Costo (COP) | Costo (USD) | Justificación
OTR-01 | Papelería y materiales de oficina | Impresión de documentación técnica, encuadernación de entregables, marcadores y post-its para retrospectivas | 200.000 | 50 | Materiales físicos para reuniones de sprint y entrega de documentación formal
OTR-02 | Bibliografía y acceso a artículos científicos | Acceso a artículos de RL para tráfico urbano en IEEE Xplore, ACM Digital Library o Springer | 300.000 | 75 | Referencias científicas para justificar las decisiones de diseño del agente DQN y comparar resultados
OTR-03 | Inscripción a conferencia o congreso | Presentación de resultados en congreso nacional de ingeniería de sistemas o inteligencia artificial | 800.000 | 200 | Divulgación científica de los resultados del proyecto. Opcional según disponibilidad de recursos
OTR-04 | Revisión de estilo de artículo científico | Corrección de inglés técnico para publicación en revista indexada | 400.000 | 100 | Publicación de resultados en revista Scopus/WoS requiere inglés técnico revisado por nativo
OTR-05 | Imprevistos y contingencias | Reserva del 10% del presupuesto total para imprevistos: daño de hardware, costos inesperados de cómputo, retrasos | 2.950.000 | 737 | Buena práctica de gestión de proyectos: reservar 10% para imprevistos
| TOTAL OTROS COSTOS |  | 4.650.000 | 1.162

## Resumen General
Categoría | Costo (COP) | Costo (USD) | % del presupuesto total | Notas
Recursos Humanos | 24.000.000 | 6.000 | 75.7% | Mayor componente del presupuesto. Investigador + desarrollador + analista.
Hardware | 4.700.000 | 1.175 | 14.8% | Solo computador y disco de respaldo. GPU via Colab.
Software y Licencias | 0 | 0 | 0% | 100% open source. Cero costo de licencias.
Infraestructura y Servicios | 250.000 | 62 | 0.8% | Solo Google Colab Pro para GPU. GitHub y Drive gratuitos.
Otros Costos | 4.650.000 | 1.162 | 14.7% | Bibliografía, congreso, corrección de estilo e imprevistos.
TOTAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 31.700.000 | 7.925 | 100% | Presupuesto base para EcoRoute como proyecto académico
Costo adicional piloto municipal | 25.600.000 | 6.400 | — | Sensores + servidor + integración semafórica. Solo Escenario B.
Costo adicional infraestructura piloto | 4.080.000 | 1.020 | — | Hosting + dominio + conectividad para piloto. Solo Escenario B.
TOTAL INCLUYENDO PILOTO MUNICIPAL | 61.380.000 | 15.345 | — | Presupuesto completo para implementación real en Villa del Rosario
ROI estimado — Escenario académico (año 1) | 142% | — | — | Beneficios: ahorro tiempo + combustible + valor licencias + publicación
ROI estimado — Escenario piloto (5 años) | 118% | — | — | Período de recuperación: 14 meses en escenario base
VPN a 5 años (tasa 12%) | 18.240.000 | 4.560 | — | Valor presente neto positivo confirma viabilidad financiera
TIR estimada | 58% anual | — | — | Muy superior a la tasa de descuento del 12% — proyecto financieramente atractivo