## Historias de Usuario
ID | Épica | Título | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Requisito relacionado | Prioridad | Story Points | Sprint | Estado
HU-01 | EP-01: Configuración del experimento | Cargar configuración desde archivo YAML | Como investigador, quiero cargar los parámetros del experimento desde un archivo config.yaml, para poder iniciar el entrenamiento sin modificar el código fuente. | ✓ El sistema carga config.yaml desde la ruta indicada sin errores. ✓ Los parámetros del agente (epsilon, gamma, lr, batch_size) están disponibles en todos los módulos. ✓ Si el archivo no existe, el sistema muestra un mensaje de error descriptivo. ✓ Los parámetros con valores fuera de rango lanzan ValidationError con el campo específico. | RF-01, RNF-03, ADR-011 | Alta | 3 | Sprint 1 | Pendiente
HU-02 | EP-01: Configuración del experimento | Validar parámetros de configuración antes de iniciar | Como investigador, quiero que el sistema valide los parámetros del archivo de configuración antes de iniciar el experimento, para detectar errores de configuración sin esperar a que ocurran durante el entrenamiento. | ✓ El sistema valida tipos de datos de todos los parámetros al cargar config.yaml. ✓ Epsilon entre 0.0 y 1.0; gamma entre 0.0 y 1.0; learning_rate > 0. ✓ Los pesos alpha, beta, gamma de recompensa son no negativos y su suma es mayor a 0. ✓ El mensaje de error indica exactamente el parámetro inválido y el rango permitido. | RNF-03, ADR-011 | Alta | 2 | Sprint 1 | Pendiente
HU-03 | EP-01: Configuración del experimento | Establecer semilla de reproducibilidad global | Como investigador, quiero fijar una semilla aleatoria global desde config.yaml, para garantizar que dos ejecuciones con la misma semilla produzcan resultados idénticos. | ✓ La semilla se aplica a Python random, NumPy y PyTorch al inicio de cada experimento. ✓ La semilla se aplica también al proceso SUMO para garantizar patrones de tráfico idénticos. ✓ Dos ejecuciones con seed=42 producen métricas por episodio con diferencia de 0.0. ✓ La semilla es configurable sin modificar el código. | RNF-03 | Alta | 3 | Sprint 1 | Pendiente
HU-04 | EP-02: Entorno de simulación | Inicializar entorno de simulación SUMO | Como investigador, quiero inicializar el entorno de simulación SUMO mediante un comando estándar, para comenzar un episodio de entrenamiento con el estado inicial del tráfico. | ✓ SumoEnv.reset() conecta con SUMO vía TraCI sin errores. ✓ Devuelve el estado inicial como vector numpy de la dimensión configurada. ✓ Todos los valores del vector de estado están normalizados entre 0.0 y 1.0. ✓ El episodio inicia con todos los vehículos fuera de la intersección. | RF-01, RF-02 | Alta | 5 | Sprint 2 | Pendiente
HU-05 | EP-02: Entorno de simulación | Ejecutar un paso de simulación con acción semafórica | Como agente DQN, quiero enviar una acción semafórica al entorno y recibir el nuevo estado, la recompensa y el indicador de fin de episodio, para actualizar mi política de control en cada paso de simulación. | ✓ step(0) mantiene la fase semafórica actual. ✓ step(1) cambia a la siguiente fase semafórica válida. ✓ El entorno retorna (next_state, reward, done, info) con tipos correctos. ✓ info contiene co2_grams, waiting_time y throughput del paso. ✓ done=True cuando se alcanza el número máximo de pasos del episodio. | RF-01, RF-02, RF-03, RF-04 | Alta | 5 | Sprint 2 | Pendiente
HU-06 | EP-02: Entorno de simulación | Respetar restricciones de seguridad vial en acciones semafóricas | Como investigador, quiero que el entorno bloquee automáticamente acciones que violen restricciones de seguridad vial, para garantizar que el agente nunca genere secuencias de fases físicamente inválidas. | ✓ No se permite cambio de fase antes de cumplir el tiempo mínimo de verde configurado. ✓ El tiempo de fase amarilla siempre es exactamente el configurado (3 segundos por defecto). ✓ No se permiten saltos de fase (solo secuencia válida definida en SUMO). ✓ En 10.000 pasos con acciones aleatorias se detectan 0 violaciones. | RF-03, RNF-07 | Alta | 3 | Sprint 2 | Pendiente
HU-07 | EP-02: Entorno de simulación | Construir vector de estado con datos del tráfico | Como agente DQN, quiero recibir un vector de estado que represente la situación actual del tráfico en la intersección, para tomar decisiones informadas sobre el control semafórico. | ✓ El vector incluye: densidad vehicular por carril, fase semafórica activa (codificada), tiempo transcurrido en la fase actual y longitud de cola por acceso. ✓ Todos los valores están normalizados entre 0.0 y 1.0. ✓ El vector tiene la dimensión fija definida en config.yaml. ✓ El vector se actualiza en cada llamada a step() con datos reales de SUMO. | RF-02 | Alta | 3 | Sprint 2 | Pendiente
HU-08 | EP-03: Estimación de emisiones | Calcular emisiones CO2 con modelo VSP | Como investigador, quiero que el sistema calcule las emisiones de CO2 en cada paso de simulación usando el modelo VSP, para incorporar el impacto ambiental en la función de recompensa del agente. | ✓ EmissionCalculator.calculate() aplica la fórmula VSP = v·(a + g·sin(θ) + 0.132) + 0.000302·v³. ✓ El resultado es no negativo para cualquier combinación válida de velocidad y aceleración. ✓ Para velocidad=0 y aceleración=0 el resultado es 0 o el valor mínimo de ralentí definido. ✓ El resultado coincide con el cálculo manual con tolerancia de 1e-4. | RF-06 | Alta | 3 | Sprint 2 | Pendiente
HU-09 | EP-03: Estimación de emisiones | Seleccionar modelo de emisiones desde configuración | Como investigador, quiero poder seleccionar entre el modelo VSP y el modelo COPERT desde config.yaml, para validar los resultados del experimento con dos metodologías de estimación distintas. | ✓ emission_model: 'VSP' activa el modelo Vehicle Specific Power. ✓ emission_model: 'COPERT' activa el modelo COPERT simplificado. ✓ Cambiar el modelo no requiere modificar el código fuente. ✓ Ambos modelos producen valores positivos y de magnitud similar para las mismas entradas. | RF-06, ADR-006 | Media | 2 | Sprint 2 | Pendiente
HU-10 | EP-04: Función de recompensa | Calcular recompensa híbrida ponderada | Como agente DQN, quiero recibir una señal de recompensa que combine penalización por tiempo de espera, penalización por emisiones y bonificación por fluidez, para aprender una política que optimice simultáneamente la movilidad y la sostenibilidad. | ✓ R = −α·espera − β·CO2 + γ·throughput con pesos configurables en config.yaml. ✓ Para waiting_time=10, co2=5, throughput=8 con α=0.4, β=0.4, γ=0.2 el resultado es −4.4. ✓ La recompensa es más alta (menos negativa) cuando el tráfico fluye sin emisiones elevadas. ✓ Los pesos alpha, beta y gamma son ajustables sin modificar el código. | RF-04 | Alta | 2 | Sprint 2 | Pendiente
HU-11 | EP-04: Función de recompensa | Configurar pesos de la función de recompensa | Como investigador, quiero ajustar los pesos alpha, beta y gamma de la función de recompensa desde config.yaml, para explorar distintos compromisos entre fluidez y reducción de emisiones en los experimentos. | ✓ Modificar alpha, beta o gamma en config.yaml cambia el comportamiento de entrenamiento sin tocar el código. ✓ El sistema acepta cualquier combinación de pesos no negativos. ✓ El sistema registra los pesos usados en cada experimento junto a las métricas. ✓ Los pesos se incluyen en los metadatos del checkpoint guardado. | RF-04, RNF-03, ADR-005 | Media | 1 | Sprint 2 | Pendiente
HU-12 | EP-05: Agente DQN | Seleccionar acción semafórica con política epsilon-greedy | Como agente DQN, quiero seleccionar acciones semafóricas combinando exploración aleatoria y explotación del conocimiento aprendido, para balancear el descubrimiento de nuevas políticas con la mejora de las ya conocidas. | ✓ Con epsilon=1.0, el 100% de las acciones son aleatorias (distribución uniforme entre 0 y 1). ✓ Con epsilon=0.0, siempre se selecciona argmax Q(s,a). ✓ El decaimiento de epsilon sigue la curva configurada en config.yaml. ✓ Todas las acciones seleccionadas son válidas (0 o 1 exclusivamente). | RF-05, ADR-002 | Alta | 3 | Sprint 3 | Pendiente
HU-13 | EP-05: Agente DQN | Almacenar transiciones en el Replay Buffer | Como agente DQN, quiero almacenar cada transición (estado, acción, recompensa, estado siguiente, done) en un buffer circular, para poder aprender de experiencias pasadas y romper la correlación entre muestras consecutivas. | ✓ El buffer almacena transiciones hasta su capacidad máxima configurada. ✓ Al superar la capacidad, descarta la transición más antigua (FIFO). ✓ sample(batch_size) retorna un lote aleatorio de transiciones sin repetición. ✓ sample() lanza error si el buffer tiene menos transiciones que batch_size. | RF-05, ADR-007 | Alta | 3 | Sprint 3 | Pendiente
HU-14 | EP-05: Agente DQN | Actualizar pesos de la red neuronal mediante backpropagation | Como agente DQN, quiero actualizar los pesos de mi red neuronal usando la pérdida de diferencia temporal, para mejorar progresivamente mi estimación de los valores Q de cada par estado-acción. | ✓ train_step() calcula L = E[(r + γ·maxQ_target(s') − Q(s,a))²]. ✓ Los pesos de la red principal cambian tras cada train_step(). ✓ La pérdida TD disminuye en tendencia a lo largo de 100 episodios de entrenamiento. ✓ El entrenamiento no inicia hasta que el buffer supera el tamaño mínimo configurado. | RF-05, ADR-002, ADR-007 | Alta | 5 | Sprint 3 | Pendiente
HU-15 | EP-05: Agente DQN | Mantener target network estable durante el entrenamiento | Como agente DQN, quiero que los valores Q objetivo se calculen con una red con pesos congelados que se actualice periódicamente, para estabilizar el entrenamiento y evitar la divergencia de los valores Q. | ✓ La target network tiene pesos independientes de la red principal. ✓ La target network se sincroniza con la red principal cada N pasos (configurable). ✓ Entre sincronizaciones los pesos de la target network permanecen constantes. ✓ Los pesos de la target network son idénticos a los de la red principal inmediatamente tras la sincronización. | RF-05, ADR-007 | Alta | 3 | Sprint 3 | Pendiente
HU-16 | EP-06: Entrenamiento | Ejecutar loop de entrenamiento completo por episodios | Como investigador, quiero ejecutar el entrenamiento del agente DQN durante N episodios con un solo comando, para obtener un modelo entrenado listo para evaluación sin intervención manual durante el proceso. | ✓ train(n_episodes=500) ejecuta 500 episodios completos sin intervención manual. ✓ Cada episodio inicia con reset() y termina cuando done=True o se alcanza el límite de pasos. ✓ El epsilon decae automáticamente entre episodios según la configuración. ✓ Se imprime el progreso cada 10 episodios (episodio, recompensa, epsilon, pérdida TD). | RF-05, RNF-01 | Alta | 5 | Sprint 3 | Pendiente
HU-17 | EP-06: Entrenamiento | Guardar checkpoint del modelo durante el entrenamiento | Como investigador, quiero que el sistema guarde checkpoints periódicos del modelo entrenado, para poder reanudar el entrenamiento o evaluar versiones intermedias del agente sin re-entrenar desde cero. | ✓ El sistema guarda checkpoint cada N episodios (configurable) y al finalizar el entrenamiento. ✓ El checkpoint incluye: pesos de la red, estado del optimizador, episodio actual y métricas hasta ese punto. ✓ load_checkpoint(path) restaura el modelo exactamente al estado guardado. ✓ El sistema guarda checkpoint automáticamente al detectar interrupción por teclado (Ctrl+C). | RF-05, RNF-03 | Alta | 3 | Sprint 3 | Pendiente
HU-18 | EP-06: Entrenamiento | Ejecutar controladores baseline para comparación | Como investigador, quiero ejecutar los controladores de tiempo fijo y adaptativo clásico en los mismos escenarios del agente DQN, para obtener métricas de referencia con las que comparar el rendimiento del agente. | ✓ FixedTimeController aplica el ciclo semafórico predefinido sin adaptarse al estado del tráfico. ✓ ClassicAdaptiveController extiende la fase verde del carril con mayor densidad vehicular. ✓ Ambos controladores se ejecutan con el mismo archivo routes.rou.xml y la misma semilla que el DQN. ✓ Las métricas de ambos baselines se registran en el Logger con policy='fixed_time' y policy='adaptive_classic'. | RF-07 | Media | 3 | Sprint 3 | Pendiente
HU-19 | EP-07: Evaluación y métricas | Registrar métricas por episodio automáticamente | Como investigador, quiero que el sistema registre automáticamente las métricas de cada episodio sin intervención manual, para poder analizar el progreso del entrenamiento y comparar políticas después del experimento. | ✓ Logger registra por episodio: recompensa total, emisiones CO2, tiempo de espera promedio, throughput, pérdida TD y epsilon. ✓ El registro no interrumpe el loop de entrenamiento. ✓ Los datos están disponibles para consulta inmediatamente tras cada episodio. ✓ No se pierde ningún episodio aunque el entrenamiento se interrumpa. | RF-08 | Alta | 2 | Sprint 4 | Pendiente
HU-20 | EP-07: Evaluación y métricas | Exportar métricas a archivo CSV | Como investigador, quiero exportar todas las métricas del experimento a un archivo CSV, para poder analizarlas con herramientas externas como Excel, pandas o R. | ✓ export_csv() genera un archivo CSV en results/metrics/ con encabezados descriptivos. ✓ El archivo contiene una fila por episodio y una columna por métrica. ✓ El nombre del archivo incluye el identificador del experimento y la fecha. ✓ El CSV se puede abrir en Excel sin errores de formato. | RF-08 | Media | 2 | Sprint 4 | Pendiente
HU-21 | EP-07: Evaluación y métricas | Generar gráfica de convergencia del agente | Como investigador, quiero generar una gráfica de la recompensa acumulada por episodio a lo largo del entrenamiento, para visualizar si el agente está convergiendo hacia una política estable. | ✓ plot_convergence() genera gráfica de recompensa total vs episodio. ✓ La gráfica incluye una línea de media móvil con ventana de 20 episodios. ✓ Se exporta en PNG y PDF en results/plots/. ✓ La gráfica incluye título, etiquetas de ejes y leyenda. | RF-08 | Media | 2 | Sprint 4 | Pendiente
HU-22 | EP-07: Evaluación y métricas | Generar gráfica comparativa de emisiones entre políticas | Como investigador, quiero generar una gráfica que compare las emisiones CO2 del agente DQN contra los controladores baseline, para visualizar la reducción de emisiones lograda por el sistema. | ✓ plot_emissions_comparison() muestra barras de error con media ± desviación estándar para cada política. ✓ Incluye las tres políticas: DQN, tiempo fijo y adaptativo clásico. ✓ Se exporta en PNG y PDF en results/plots/. ✓ La gráfica incluye anotación del porcentaje de reducción de DQN vs tiempo fijo. | RF-08, RNF-05 | Media | 2 | Sprint 4 | Pendiente
HU-23 | EP-07: Evaluación y métricas | Evaluar modelo entrenado en modo explotación pura | Como investigador, quiero evaluar el modelo entrenado en nuevos escenarios de tráfico con epsilon=0, para medir la generalización del agente sin interferencia de la exploración. | ✓ La evaluación carga el checkpoint indicado y fija epsilon=0.0. ✓ El agente se evalúa en un escenario de tráfico distinto al de entrenamiento. ✓ Se ejecutan al menos 5 episodios de evaluación para cálculo estadístico. ✓ Las métricas de evaluación se registran separadas de las de entrenamiento. | RF-05, RF-08, RNF-05 | Alta | 3 | Sprint 4 | Pendiente
HU-24 | EP-07: Evaluación y métricas | Calcular significancia estadística de la comparación de políticas | Como investigador, quiero obtener el valor p de la comparación estadística entre el agente DQN y los baselines, para afirmar con rigor científico que las diferencias observadas no son producto del azar. | ✓ El sistema ejecuta la prueba Mann-Whitney U entre métricas de DQN y cada baseline. ✓ Reporta el valor p con 4 decimales y la conclusión (significativo si p < 0.05). ✓ Calcula el porcentaje de mejora de DQN sobre cada baseline en CO2, espera y throughput. ✓ Los resultados se incluyen en el CSV de métricas y en la gráfica comparativa. | RNF-05 | Alta | 3 | Sprint 4 | Pendiente
HU-25 | EP-08: Portabilidad y configuración | Instalar el sistema en Linux siguiendo el README | Como nuevo investigador, quiero instalar el sistema en Linux Ubuntu 20.04 siguiendo únicamente las instrucciones del README, para poder ejecutar experimentos sin necesitar conocimiento previo del código. | ✓ Instalación completa con conda env create -f environment.yml sin errores manuales. ✓ Instalación de SUMO según el README funciona correctamente. ✓ pytest tests/ pasa sin errores tras la instalación. ✓ Un experimento de 10 episodios completa exitosamente. | RNF-08 | Alta | 2 | Sprint 1 | Pendiente
HU-26 | EP-08: Portabilidad y configuración | Instalar el sistema en Windows 10 siguiendo el README | Como nuevo investigador, quiero instalar el sistema en Windows 10 siguiendo únicamente las instrucciones del README, para que el proyecto sea accesible desde cualquier sistema operativo estándar. | ✓ Instalación completa en Windows 10 con conda y el instalador oficial de SUMO. ✓ pytest tests/ pasa sin errores tras la instalación en Windows. ✓ Un experimento de 10 episodios completa exitosamente en Windows. ✓ Las rutas de archivos funcionan correctamente en ambos sistemas (usando os.path). | RNF-08 | Media | 2 | Sprint 1 | Pendiente

## Épicas
ID Épica | Nombre | Descripción | Historias incluidas | Módulo principal | Sprint objetivo | Story Points totales
EP-01 | Configuración del experimento | Capacidades para cargar, validar y gestionar la configuración del experimento desde un archivo YAML centralizado, garantizando reproducibilidad. | HU-01, HU-02, HU-03 | config/config_loader.py | Sprint 1 | 8
EP-02 | Entorno de simulación | Integración con SUMO vía TraCI para modelar la intersección urbana, construir el vector de estado y aplicar acciones semafóricas con restricciones de seguridad. | HU-04, HU-05, HU-06, HU-07 | environment/sumo_env.py | Sprint 2 | 16
EP-03 | Estimación de emisiones | Cálculo de emisiones CO2 por paso de simulación usando los modelos VSP y COPERT, intercambiables desde configuración. | HU-08, HU-09 | environment/emissions.py | Sprint 2 | 5
EP-04 | Función de recompensa | Implementación de la función de recompensa híbrida que combina penalización por espera, penalización por emisiones y bonificación por throughput. | HU-10, HU-11 | environment/reward.py | Sprint 2 | 3
EP-05 | Agente DQN | Implementación del agente de aprendizaje por refuerzo con red neuronal principal, target network, replay buffer y política epsilon-greedy. | HU-12, HU-13, HU-14, HU-15 | agent/dqn_agent.py, agent/network.py, agent/replay_buffer.py | Sprint 3 | 14
EP-06 | Entrenamiento | Loop principal de entrenamiento por episodios con decaimiento de epsilon, guardado de checkpoints y ejecución de controladores baseline. | HU-16, HU-17, HU-18 | training/trainer.py, training/baselines.py | Sprint 3 | 11
EP-07 | Evaluación y métricas | Registro de métricas por episodio, exportación a CSV, generación de gráficas y análisis estadístico comparativo entre políticas. | HU-19, HU-20, HU-21, HU-22, HU-23, HU-24 | evaluation/logger.py, evaluation/visualizer.py | Sprint 4 | 14
EP-08 | Portabilidad y configuración | Garantía de instalación y ejecución exitosa en Linux y Windows siguiendo únicamente la documentación del proyecto. | HU-25, HU-26 | environment.yml, README.md | Sprint 1 | 4

## Sprint Backlog
Sprint | ID HU | Título | Story Points | Prioridad | Épica | Estado | Total SP del Sprint
Sprint 1 | HU-01 | Cargar configuración desde archivo YAML | 3 | Alta | EP-01 | Pendiente
Sprint 1 | HU-02 | Validar parámetros de configuración antes de iniciar | 2 | Alta | EP-01 | Pendiente
Sprint 1 | HU-03 | Establecer semilla de reproducibilidad global | 3 | Alta | EP-01 | Pendiente
Sprint 1 | HU-25 | Instalar el sistema en Linux siguiendo el README | 2 | Alta | EP-08 | Pendiente
Sprint 1 | HU-26 | Instalar el sistema en Windows 10 siguiendo el README | 2 | Media | EP-08 | Pendiente | Sprint 1: 12 SP
Sprint 2 | HU-04 | Inicializar entorno de simulación SUMO | 5 | Alta | EP-02 | Pendiente
Sprint 2 | HU-05 | Ejecutar un paso de simulación con acción semafórica | 5 | Alta | EP-02 | Pendiente
Sprint 2 | HU-06 | Respetar restricciones de seguridad vial en acciones | 3 | Alta | EP-02 | Pendiente
Sprint 2 | HU-07 | Construir vector de estado con datos del tráfico | 3 | Alta | EP-02 | Pendiente
Sprint 2 | HU-08 | Calcular emisiones CO2 con modelo VSP | 3 | Alta | EP-03 | Pendiente
Sprint 2 | HU-09 | Seleccionar modelo de emisiones desde configuración | 2 | Media | EP-03 | Pendiente
Sprint 2 | HU-10 | Calcular recompensa híbrida ponderada | 2 | Alta | EP-04 | Pendiente
Sprint 2 | HU-11 | Configurar pesos de la función de recompensa | 1 | Media | EP-04 | Pendiente | Sprint 2: 24 SP
Sprint 3 | HU-12 | Seleccionar acción semafórica con política epsilon-greedy | 3 | Alta | EP-05 | Pendiente
Sprint 3 | HU-13 | Almacenar transiciones en el Replay Buffer | 3 | Alta | EP-05 | Pendiente
Sprint 3 | HU-14 | Actualizar pesos de la red neuronal | 5 | Alta | EP-05 | Pendiente
Sprint 3 | HU-15 | Mantener target network estable | 3 | Alta | EP-05 | Pendiente
Sprint 3 | HU-16 | Ejecutar loop de entrenamiento completo | 5 | Alta | EP-06 | Pendiente
Sprint 3 | HU-17 | Guardar checkpoint del modelo | 3 | Alta | EP-06 | Pendiente
Sprint 3 | HU-18 | Ejecutar controladores baseline para comparación | 3 | Media | EP-06 | Pendiente | Sprint 3: 25 SP
Sprint 4 | HU-19 | Registrar métricas por episodio automáticamente | 2 | Alta | EP-07 | Pendiente
Sprint 4 | HU-20 | Exportar métricas a archivo CSV | 2 | Media | EP-07 | Pendiente
Sprint 4 | HU-21 | Generar gráfica de convergencia del agente | 2 | Media | EP-07 | Pendiente
Sprint 4 | HU-22 | Generar gráfica comparativa de emisiones | 2 | Media | EP-07 | Pendiente
Sprint 4 | HU-23 | Evaluar modelo entrenado en modo explotación pura | 3 | Alta | EP-07 | Pendiente
Sprint 4 | HU-24 | Calcular significancia estadística de comparación | 3 | Alta | EP-07 | Pendiente | Sprint 4: 14 SP