## Hoja1
ID WBS | Paquete de trabajo / Hito | Semana inicio | Semana fin | Duración (semanas) | Dependencias | Responsable | Tipo | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
1.1 | Gestión del proyecto | 1 | 20 | 20 | — | Líder | Gestión | En curso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1.1 | Planificación inicial | 1 | 1 | 1 | — | Líder | Tarea | Pendiente | X
◆ | HITO: Plan de proyecto aprobado | 1 | 1 | 0 | 1.1.1 | Líder | Hito | Pendiente | ◆
1.1.2 | Seguimiento y control | 2 | 19 | 18 | 1.1.1 | Líder | Tarea | Pendiente |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1.3 | Cierre del proyecto | 20 | 20 | 1 | Todas | Líder | Tarea | Pendiente | [19 empty] | X
◆ | HITO: Proyecto cerrado y archivado | 20 | 20 | 0 | 1.1.3 | Líder | Hito | Pendiente | [19 empty] | ◆
1.2 | Ingeniería de requisitos | 1 | 2 | 2 | — | Analista | Fase | Pendiente | X | X
1.2.1 | Requisitos funcionales (RF-01 a RF-08) | 1 | 1 | 1 | — | Analista | Tarea | Pendiente | X
1.2.2 | Requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-08) | 1 | 2 | 1 | 1.2.1 | Analista | Tarea | Pendiente | X | X
1.2.3 | Modelado de casos de uso (CU-01 a CU-06) | 1 | 2 | 1 | 1.2.1 | Analista | Tarea | Pendiente | X | X
1.2.4 | Validación de requisitos | 2 | 2 | 1 | 1.2.1-3 | Analista | Tarea | Pendiente |  | X
◆ | HITO: SRS validado y aprobado | 2 | 2 | 0 | 1.2.4 | Analista | Hito | Pendiente |  | ◆
1.3 | Diseño de arquitectura | 2 | 4 | 2 | 1.2 | Arquitecto | Fase | Pendiente |  | X | X | X
1.3.1 | Documento SAD | 2 | 3 | 1 | 1.2.4 | Arquitecto | Tarea | Pendiente |  | X | X
1.3.2 | Registro ADR (ADR-001 a ADR-013) | 3 | 3 | 1 | 1.3.1 | Arquitecto | Tarea | Pendiente |  |  | X
1.3.3 | Diagramas C4 (N1, N2, N3) | 3 | 4 | 1 | 1.3.1 | Arquitecto | Tarea | Pendiente |  |  | X | X
◆ | HITO: Arquitectura definida y aprobada | 4 | 4 | 0 | 1.3 | Arquitecto | Hito | Pendiente |  |  |  | ◆
1.4 | Implementación del sistema | 4 | 14 | 10 | 1.3 | Desarrollador | Fase | Pendiente |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.4.1 | Módulo de configuración | 4 | 5 | 1 | 1.3.1 | Desarrollador | Tarea | Pendiente |  |  |  | X | X
1.4.2 | Módulo de emisiones | 5 | 6 | 1 | 1.4.1 | Desarrollador | Tarea | Pendiente |  |  |  |  | X | X
1.4.3 | Módulo de recompensa | 6 | 6 | 1 | 1.4.2 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [5 empty] | X
1.4.4 | Módulo de entorno SUMO (SumoEnv) | 6 | 8 | 2 | 1.4.3 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [5 empty] | X | X | X
1.4.5 | Módulo del agente DQN | 8 | 10 | 2 | 1.4.4 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [7 empty] | X | X | X
1.4.6 | Módulo de entrenamiento y baselines | 10 | 12 | 2 | 1.4.5 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [9 empty] | X | X | X
1.4.7 | Módulo de evaluación (Logger + Visualizer) | 12 | 13 | 2 | 1.4.6 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [11 empty] | X | X
1.4.8 | Archivos de simulación SUMO | 5 | 6 | 1 | 1.4.4 | Investigador | Tarea | Pendiente |  |  |  |  | X | X
◆ | HITO: Sistema implementado e integrado | 14 | 14 | 0 | 1.4 | Desarrollador | Hito | Pendiente | [13 empty] | ◆
1.5 | Pruebas y validación | 14 | 17 | 4 | 1.4 | Desarrollador | Fase | Pendiente | [13 empty] | X | X | X | X
1.5.1 | Pruebas unitarias (22 casos) | 14 | 15 | 1 | 1.4 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [13 empty] | X | X
1.5.2 | Pruebas de integración (8 casos) | 15 | 16 | 1 | 1.5.1 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [14 empty] | X | X
1.5.3 | Prueba de estrés — seguridad vial | 16 | 16 | 1 | 1.5.2 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [15 empty] | X
1.5.4 | Prueba de reproducibilidad | 16 | 17 | 1 | 1.5.2 | Investigador | Tarea | Pendiente | [15 empty] | X | X
1.5.5 | Prueba de rendimiento | 17 | 17 | 1 | 1.5.2 | Investigador | Tarea | Pendiente | [16 empty] | X
1.5.6 | Reporte de cobertura | 17 | 17 | 1 | 1.5.1-2 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [16 empty] | X
◆ | HITO: Suite de pruebas completa y aprobada | 17 | 17 | 0 | 1.5 | Desarrollador | Hito | Pendiente | [16 empty] | ◆
1.6 | Ejecución experimental | 17 | 19 | 3 | 1.5 | Investigador | Fase | Pendiente | [16 empty] | X | X | X
1.6.1 | Entrenamiento DQN (500 ep × 5 semillas) | 17 | 18 | 2 | 1.5.4-5 | Investigador | Tarea | Pendiente | [16 empty] | X | X
1.6.2 | Ejecución de baselines | 18 | 18 | 1 | 1.6.1 | Investigador | Tarea | Pendiente | [17 empty] | X
1.6.3 | Análisis comparativo de resultados | 18 | 19 | 1 | 1.6.2 | Investigador | Tarea | Pendiente | [17 empty] | X | X
◆ | HITO: Resultados experimentales validados | 19 | 19 | 0 | 1.6 | Investigador | Hito | Pendiente | [18 empty] | ◆
1.7 | Documentación técnica | 1 | 20 | 20 | Transversal | Analista | Fase | Pendiente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.7.1 | Contratos de API (OpenAPI) | 13 | 14 | 1 | 1.4 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [12 empty] | X | X
1.7.2 | Gestión de configuración software | 14 | 15 | 1 | 1.4 | Analista | Tarea | Pendiente | [13 empty] | X | X
1.7.3 | Plan y casos de prueba | 14 | 15 | 1 | 1.5 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [13 empty] | X | X
1.7.4 | Matriz de trazabilidad | 17 | 18 | 1 | 1.5.6 | Analista | Tarea | Pendiente | [16 empty] | X | X
1.7.5 | README y documentación de usuario | 19 | 19 | 1 | 1.4-1.6 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [18 empty] | X
◆ | HITO: Documentación completa entregada | 19 | 19 | 0 | 1.7 | Analista | Hito | Pendiente | [18 empty] | ◆
◆ | HITO FINAL: EcoRoute v1.0.0 liberado | 20 | 20 | 0 | Todas | Líder | Hito | Pendiente | [19 empty] | ◆