## Cronograma (hidden)
ID WBS | Paquete de trabajo / Hito | Semana inicio | Semana fin | Duración (semanas) | Dependencias | Responsable | Tipo | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
1.1 | Gestión del proyecto | 1 | 20 | 20 | — | Líder | Gestión | En curso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1.1 | Planificación inicial | 1 | 1 | 1 | — | Líder | Tarea | Pendiente | X
◆ | HITO: Plan de proyecto aprobado | 1 | 1 | 0 | 1.1.1 | Líder | Hito | Pendiente | ◆
1.1.2 | Seguimiento y control | 2 | 19 | 18 | 1.1.1 | Líder | Tarea | Pendiente |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1.3 | Cierre del proyecto | 20 | 20 | 1 | Todas | Líder | Tarea | Pendiente | [19 empty] | X
◆ | HITO: Proyecto cerrado y archivado | 20 | 20 | 0 | 1.1.3 | Líder | Hito | Pendiente | [19 empty] | ◆
1.2 | Ingeniería de requisitos | 1 | 2 | 2 | — | Analista | Fase | Pendiente | X | X
1.2.1 | Requisitos funcionales (RF-01 a RF-08) | 1 | 1 | 1 | — | Analista | Tarea | Pendiente | X
1.2.2 | Requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-08) | 1 | 2 | 1 | 1.2.1 | Analista | Tarea | Pendiente | X | X
1.2.3 | Modelado de casos de uso (CU-01 a CU-06) | 1 | 2 | 1 | 1.2.1 | Analista | Tarea | Pendiente | X | X
1.2.4 | Validación de requisitos | 2 | 2 | 1 | 1.2.1-3 | Analista | Tarea | Pendiente |  | X
◆ | HITO: SRS validado y aprobado | 2 | 2 | 0 | 1.2.4 | Analista | Hito | Pendiente |  | ◆
1.3 | Diseño de arquitectura | 2 | 4 | 2 | 1.2 | Arquitecto | Fase | Pendiente |  | X | X | X
1.3.1 | Documento SAD | 2 | 3 | 1 | 1.2.4 | Arquitecto | Tarea | Pendiente |  | X | X
1.3.2 | Registro ADR (ADR-001 a ADR-013) | 3 | 3 | 1 | 1.3.1 | Arquitecto | Tarea | Pendiente |  |  | X
1.3.3 | Diagramas C4 (N1, N2, N3) | 3 | 4 | 1 | 1.3.1 | Arquitecto | Tarea | Pendiente |  |  | X | X
◆ | HITO: Arquitectura definida y aprobada | 4 | 4 | 0 | 1.3 | Arquitecto | Hito | Pendiente |  |  |  | ◆
1.4 | Implementación del sistema | 4 | 14 | 10 | 1.3 | Desarrollador | Fase | Pendiente |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.4.1 | Módulo de configuración | 4 | 5 | 1 | 1.3.1 | Desarrollador | Tarea | Pendiente |  |  |  | X | X
1.4.2 | Módulo de emisiones | 5 | 6 | 1 | 1.4.1 | Desarrollador | Tarea | Pendiente |  |  |  |  | X | X
1.4.3 | Módulo de recompensa | 6 | 6 | 1 | 1.4.2 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [5 empty] | X
1.4.4 | Módulo de entorno SUMO (SumoEnv) | 6 | 8 | 2 | 1.4.3 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [5 empty] | X | X | X
1.4.5 | Módulo del agente DQN | 8 | 10 | 2 | 1.4.4 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [7 empty] | X | X | X
1.4.6 | Módulo de entrenamiento y baselines | 10 | 12 | 2 | 1.4.5 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [9 empty] | X | X | X
1.4.7 | Módulo de evaluación (Logger + Visualizer) | 12 | 13 | 2 | 1.4.6 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [11 empty] | X | X
1.4.8 | Archivos de simulación SUMO | 5 | 6 | 1 | 1.4.4 | Investigador | Tarea | Pendiente |  |  |  |  | X | X
◆ | HITO: Sistema implementado e integrado | 14 | 14 | 0 | 1.4 | Desarrollador | Hito | Pendiente | [13 empty] | ◆
1.5 | Pruebas y validación | 14 | 17 | 4 | 1.4 | Desarrollador | Fase | Pendiente | [13 empty] | X | X | X | X
1.5.1 | Pruebas unitarias (22 casos) | 14 | 15 | 1 | 1.4 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [13 empty] | X | X
1.5.2 | Pruebas de integración (8 casos) | 15 | 16 | 1 | 1.5.1 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [14 empty] | X | X
1.5.3 | Prueba de estrés — seguridad vial | 16 | 16 | 1 | 1.5.2 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [15 empty] | X
1.5.4 | Prueba de reproducibilidad | 16 | 17 | 1 | 1.5.2 | Investigador | Tarea | Pendiente | [15 empty] | X | X
1.5.5 | Prueba de rendimiento | 17 | 17 | 1 | 1.5.2 | Investigador | Tarea | Pendiente | [16 empty] | X
1.5.6 | Reporte de cobertura | 17 | 17 | 1 | 1.5.1-2 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [16 empty] | X
◆ | HITO: Suite de pruebas completa y aprobada | 17 | 17 | 0 | 1.5 | Desarrollador | Hito | Pendiente | [16 empty] | ◆
1.6 | Ejecución experimental | 17 | 19 | 3 | 1.5 | Investigador | Fase | Pendiente | [16 empty] | X | X | X
1.6.1 | Entrenamiento DQN (500 ep × 5 semillas) | 17 | 18 | 2 | 1.5.4-5 | Investigador | Tarea | Pendiente | [16 empty] | X | X
1.6.2 | Ejecución de baselines | 18 | 18 | 1 | 1.6.1 | Investigador | Tarea | Pendiente | [17 empty] | X
1.6.3 | Análisis comparativo de resultados | 18 | 19 | 1 | 1.6.2 | Investigador | Tarea | Pendiente | [17 empty] | X | X
◆ | HITO: Resultados experimentales validados | 19 | 19 | 0 | 1.6 | Investigador | Hito | Pendiente | [18 empty] | ◆
1.7 | Documentación técnica | 1 | 20 | 20 | Transversal | Analista | Fase | Pendiente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.7.1 | Contratos de API (OpenAPI) | 13 | 14 | 1 | 1.4 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [12 empty] | X | X
1.7.2 | Gestión de configuración software | 14 | 15 | 1 | 1.4 | Analista | Tarea | Pendiente | [13 empty] | X | X
1.7.3 | Plan y casos de prueba | 14 | 15 | 1 | 1.5 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [13 empty] | X | X
1.7.4 | Matriz de trazabilidad | 17 | 18 | 1 | 1.5.6 | Analista | Tarea | Pendiente | [16 empty] | X | X
1.7.5 | README y documentación de usuario | 19 | 19 | 1 | 1.4-1.6 | Desarrollador | Tarea | Pendiente | [18 empty] | X
◆ | HITO: Documentación completa entregada | 19 | 19 | 0 | 1.7 | Analista | Hito | Pendiente | [18 empty] | ◆
◆ | HITO FINAL: EcoRoute v1.0.0 liberado | 20 | 20 | 0 | Todas | Líder | Hito | Pendiente | [19 empty] | ◆

## Matriz de Riesgos
ID | Categoría | Nombre del riesgo | Descripción | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel de riesgo (P×I) | Clasificación | Plan de mitigación | Plan de contingencia | Responsable | Estado
R-01 | Técnico | Incompatibilidad entre versión de SUMO y API de TraCI | Una actualización de SUMO cambia la API de TraCI y rompe la integración con SumoEnv, impidiendo la ejecución del entrenamiento. | 4 | 5 | 20 | Crítico | Fijar versión de SUMO en environment.yml. Revisar changelog de SUMO antes de cualquier actualización. Mantener versión anterior disponible 30 días tras cada actualización. | Revertir a la versión anterior de SUMO documentada en environment.yml. Adaptar SumoEnv al nuevo API de TraCI en rama hotfix. | Desarrollador | Activo
R-02 | Técnico | Inestabilidad del entrenamiento DQN no convergencia | El agente DQN no converge en 500 episodios: la pérdida TD no disminuye o la recompensa no mejora respecto al baseline de tiempo fijo. | 3 | 5 | 15 | Alto | Implementar monitoreo de pérdida TD por episodio. Definir criterio de convergencia en config.yaml. Realizar ajuste de hiperparámetros (lr, gamma, epsilon_decay) antes del experimento final. | Activar Double DQN como variante de contingencia (ADR-002 lo contempla). Reducir el espacio de estados o simplificar la función de recompensa para diagnóstico. | Investigador | Activo
R-03 | Técnico | Pérdida de reproducibilidad por dependencias transitivas no fijadas | Una instalación del entorno en fecha posterior produce versiones distintas de dependencias transitivas, alterando los resultados del experimento. | 3 | 4 | 12 | Alto | Generar environment_locked.yml con conda env export en cada versión (DT-14). Documentar el hash del entorno en cada checkpoint guardado. | Usar el environment_locked.yml de la versión correspondiente para reproducir el experimento. Documentar la discrepancia en el reporte de resultados. | Desarrollador | Activo
R-04 | Técnico | Consumo excesivo de memoria por replay buffer sin límite efectivo | El replay buffer crece sin control en experimentos con muchos episodios y pasos por episodio, produciendo errores de memoria insuficiente. | 2 | 4 | 8 | Medio | Implementar replay buffer con collections.deque(maxlen=capacity) (DT-04). Monitorear uso de RAM durante el primer experimento largo. | Reducir la capacidad del replay buffer en config.yaml. Activar garbage collection explícito entre episodios. | Desarrollador | Activo
R-05 | Técnico | Fallo de conexión TraCI durante el entrenamiento | El proceso SUMO se cierra inesperadamente durante un episodio de entrenamiento, causando una excepción no manejada y pérdida del progreso. | 2 | 4 | 8 | Medio | Implementar manejo de excepciones TraCI en SumoEnv con reinicio automático del proceso SUMO. Guardar checkpoint al detectar fallo. | Reiniciar el entrenamiento desde el último checkpoint disponible. Verificar logs de SUMO para identificar la causa del fallo. | Desarrollador | Activo
R-06 | Científico | Modelo de emisiones VSP subestima CO2 en intersección con pendiente | El modelo VSP simplificado asume pendiente θ=0. Si la intersección modelada tiene pendiente real significativa, las emisiones se subestiman y el agente aprende una política sub-óptima. | 3 | 3 | 9 | Medio | Documentar explícitamente la limitación en el SRS (LIM-02). Parametrizar el ángulo de pendiente en el modelo VSP para escenarios futuros. Usar COPERT como modelo alternativo para validación. | Reportar los resultados como comparativos relativos entre políticas (no valores absolutos de CO2). Incluir la limitación en las conclusiones del reporte. | Investigador | Activo
R-07 | Científico | Sobreajuste del agente al escenario de entrenamiento | El agente DQN aprende una política óptima para el patrón de flujo de entrenamiento pero no generaliza a nuevos patrones de tráfico, invalidando las conclusiones científicas. | 3 | 4 | 12 | Alto | Evaluar el modelo en escenarios de flujo distintos al de entrenamiento (CU-06). Usar múltiples patrones de flujo durante el entrenamiento. Documentar el alcance de generalización en el reporte. | Ampliar la variabilidad de los patrones de flujo en routes.rou.xml. Reportar el alcance limitado de generalización como limitación del estudio. | Investigador | Activo
R-08 | Científico | Comparación injusta con baselines por condiciones distintas | El agente DQN y los controladores baseline se ejecutan con patrones de flujo distintos (por diferente semilla o escenario), haciendo la comparación estadísticamente inválida. | 2 | 5 | 10 | Alto | Fijar la semilla de SUMO para garantizar idénticos patrones de flujo en DQN y baselines. Verificar que todos los experimentos usan el mismo archivo routes.rou.xml. | Re-ejecutar baselines con la semilla correcta. Documentar el problema y su corrección en el reporte metodológico. | Investigador | Activo
R-09 | Proyecto | Subestimación del tiempo de implementación del módulo SumoEnv | La integración con SUMO vía TraCI es más compleja de lo estimado (manejo de fases semafóricas, extracción de datos de emisiones), retrasando la fase de implementación. | 4 | 3 | 12 | Alto | Asignar buffer de tiempo del 20% sobre la estimación de SumoEnv. Comenzar con una versión mínima funcional (MVP) que solo implemente reset() y step() básicos. | Reducir temporalmente el alcance del vector de estado a las variables mínimas (fase, densidad). Recuperar el tiempo en la fase de experimentos. | Desarrollador | Activo
R-10 | Proyecto | Disponibilidad limitada de hardware con GPU para el entrenamiento | El hardware disponible solo tiene CPU, haciendo que el entrenamiento de 500 episodios tome más de 12 horas, bloqueando los ciclos de experimentación. | 3 | 3 | 9 | Medio | Optimizar el loop de entrenamiento para CPU (batch size reducido, menor replay buffer). Explorar acceso a Google Colab o recursos de cómputo institucionales. | Reducir n_episodes a 200 para validación y escalar a 500 con acceso a GPU. Documentar las condiciones de hardware en el reporte. | Investigador | Activo
R-11 | Proyecto | Pérdida de datos de experimentos por fallo de almacenamiento | Un fallo de disco o eliminación accidental borra los checkpoints y métricas CSV de experimentos largos que no pueden repetirse inmediatamente. | 2 | 5 | 10 | Alto | Configurar backup automático diario de results/ en almacenamiento externo (Google Drive o disco externo). Versionar los checkpoints más importantes en Git LFS. | Recuperar desde el backup más reciente. Si no hay backup, re-ejecutar desde el checkpoint más antiguo disponible. | Investigador | Activo
R-12 | Proyecto | Rotación del equipo de desarrollo durante el proyecto | Un miembro del equipo abandona el proyecto, perdiendo conocimiento no documentado sobre la implementación de módulos críticos. | 2 | 4 | 8 | Medio | Documentar decisiones técnicas en ADR. Mantener el código comentado y el README actualizado. Realizar revisiones de código entre miembros del equipo. | Asignar al nuevo miembro las tareas de menor complejidad durante la incorporación. Programar sesiones de transferencia de conocimiento. | Líder del proyecto | Activo
R-13 | Externo | Cambio de licencia de SUMO que restrinja uso académico | El proyecto SUMO cambia su licencia EPL-2.0 a una licencia restrictiva que impida el uso en proyectos de investigación sin costo. | 1 | 5 | 5 | Bajo | Monitorear anuncios oficiales del proyecto SUMO en sumo.dlr.de. Mantener la versión 1.18 archivada localmente. | Migrar a CityFlow como simulador alternativo. Evaluar el impacto en los módulos de emisiones y en la API TraCI. | Líder del proyecto | Activo
R-14 | Externo | Discontinuación de la API de Gymnasium | OpenAI/Farama discontinúa Gymnasium o cambia su API de forma incompatible, rompiendo la interfaz de SumoEnv. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Fijar versión de Gymnasium en environment.yml. La interfaz Gymnasium en SumoEnv está encapsulada en un solo módulo, facilitando la migración. | Implementar la interfaz alternativa en SumoEnv sin afectar el resto del sistema. El impacto es localizado al módulo de entorno. | Desarrollador | Activo
R-15 | Externo | Vulnerabilidad crítica de seguridad en dependencia de producción | Se publica una CVE crítica en NumPy, PyTorch u otra dependencia de producción que requiere actualización urgente y puede introducir incompatibilidades. | 3 | 3 | 9 | Medio | Ejecutar pip-audit y safety semanalmente (Plan de Parches). Fijar versiones y revisar changelogs antes de actualizar. | Seguir el proceso especial del Plan de Parches para parches de seguridad: aplicar en menos de 7 días tras validación de pruebas. | Desarrollador | Activo

## Resumen de Riesgos
Clasificación | Cantidad de riesgos | IDs | Acción requerida
Crítico (P×I ≥ 20) | 1 | R-01 | Atención inmediata. Monitoreo continuo. El riesgo debe mitigarse antes de iniciar la fase de implementación.
Alto (P×I 10-19) | 6 | R-02, R-03, R-07, R-08, R-09, R-11 | Monitoreo semanal. Plan de mitigación activo desde el inicio del proyecto.
Medio (P×I 5-9) | 6 | R-04, R-05, R-06, R-10, R-12, R-15 | Monitoreo mensual. Activar plan de contingencia si el riesgo se materializa.
Bajo (P×I < 5) | 2 | R-13, R-14 | Monitoreo trimestral. Sin acción inmediata requerida.
TOTAL | 15 | R-01 a R-15 | —