## Hoja1
ID WBS | Nivel | Nombre del paquete de trabajo | Descripción | Entregable asociado | Responsable | Duración estimada | Dependencias
1 | 1 | EcoRoute - Control semafórico con DQN | Proyecto completo de desarrollo e investigación del sistema EcoRoute para optimización de tráfico y reducción de emisiones CO2 mediante aprendizaje por refuerzo. | Sistema EcoRoute v1.0.0 | Equipo de investigación | 20 semanas | —
1.1 | 2 | Gestión del proyecto | Planificación, seguimiento y control de todas las actividades del proyecto. Incluye la documentación de gestión y la comunicación del equipo. | Plan de proyecto, cronograma, actas | Líder del proyecto | Transversal | —
1.1.1 | 3 | Planificación inicial | Definición del alcance, elaboración del WBS, cronograma y matriz de riesgos del proyecto. | WBS, cronograma, matriz de riesgos | Líder del proyecto | 1 semana | —
1.1.2 | 3 | Seguimiento y control | Revisiones periódicas del avance del proyecto, actualización del cronograma y gestión de riesgos. | Informes de avance semanales | Líder del proyecto | Transversal | 1.1.1
1.1.3 | 3 | Cierre del proyecto | Consolidación de entregables finales, lecciones aprendidas y archivado del repositorio. | Reporte final, repositorio archivado | Líder del proyecto | 1 semana | Todas
1.2 | 2 | Ingeniería de requisitos | Levantamiento, especificación y validación de todos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. | SRS, casos de uso | Analista / Investigador | 2 semanas | —
1.2.1 | 3 | Especificación de requisitos funcionales | Documentar los 8 RF del sistema: entorno, estados, acciones, recompensa, entrenamiento, emisiones, baselines y métricas. | SRS — Sección RF (RF-01 a RF-08) | Analista | 1 semana | —
1.2.2 | 3 | Especificación de requisitos no funcionales | Documentar los 8 RNF del sistema: rendimiento, escalabilidad, reproducibilidad, modularidad, rigor científico, visualización, seguridad vial y portabilidad. | SRS — Sección RNF (RNF-01 a RNF-08) | Analista | 0.5 semanas | 1.2.1
1.2.3 | 3 | Modelado de casos de uso | Elaborar los 7 diagramas UML de casos de uso: general y los 6 casos detallados CU-01 a CU-06. | Diagramas de casos de uso | Analista | 0.5 semanas | 1.2.1
1.2.4 | 3 | Validación de requisitos | Revisión y aprobación de los requisitos documentados con el equipo de investigación. | SRS validado y firmado | Analista / Investigador | 0.5 semanas | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3
1.3 | 2 | Diseño de arquitectura | Definición de la arquitectura del sistema, los componentes, sus relaciones y las decisiones tecnológicas. | SAD, ADR, Diagramas C4 | Arquitecto | 2 semanas | 1.2
1.3.1 | 3 | Documento SAD | Elaborar el documento de arquitectura de software: capas, componentes, conectores, despliegue y atributos de calidad. | SAD v1.0 | Arquitecto | 1 semana | 1.2.4
1.3.2 | 3 | Registro de decisiones ADR | Documentar los 13 ADR del proyecto: simulador, algoritmo, framework, interfaz, recompensa, emisiones, estabilización, Gym, baselines, alcance, configuración, visualización y dependencias. | ADR v1.0 (ADR-001 a ADR-013) | Arquitecto | 0.5 semanas | 1.3.1
1.3.3 | 3 | Diagramas C4 | Elaborar los diagramas C4 Nivel 1 (contexto), Nivel 2 (contenedores) y Nivel 3 (componentes) de los módulos principales. | Diagramas C4 N1, N2, N3 | Arquitecto | 0.5 semanas | 1.3.1
1.4 | 2 | Implementación del sistema | Desarrollo de todos los módulos del sistema EcoRoute según la arquitectura definida. | Código fuente del sistema | Desarrollador / Investigador | 10 semanas | 1.3
1.4.1 | 3 | Módulo de configuración | Implementar ConfigLoader con carga de config.yaml, validación de tipos y rangos de todos los parámetros. | config/config_loader.py | Desarrollador | 0.5 semanas | 1.3.1
1.4.2 | 3 | Módulo de emisiones | Implementar EmissionCalculator con modelos VSP y COPERT simplificado intercambiables desde configuración. | environment/emissions.py | Desarrollador | 1 semana | 1.4.1
1.4.3 | 3 | Módulo de recompensa | Implementar RewardCalculator con función híbrida: −α·espera − β·CO2 + γ·throughput con pesos configurables. | environment/reward.py | Desarrollador | 0.5 semanas | 1.4.2
1.4.4 | 3 | Módulo de entorno SUMO | Implementar SumoEnv con interfaz Gymnasium (reset, step, render, close), integración TraCI, construcción del vector de estado y validación de restricciones de seguridad vial. | environment/sumo_env.py | Desarrollador | 2 semanas | 1.4.3
1.4.5 | 3 | Módulo del agente DQN | Implementar DQNAgent con red principal QNetwork, target network, ReplayBuffer, política epsilon-greedy, cálculo de pérdida TD y optimizador Adam. | agent/dqn_agent.py, agent/network.py, agent/replay_buffer.py | Desarrollador | 2 semanas | 1.4.4
1.4.6 | 3 | Módulo de entrenamiento | Implementar Trainer con loop principal por episodios, decaimiento de epsilon, guardado de checkpoints y controladores baseline (tiempo fijo y adaptativo clásico). | training/trainer.py, training/baselines.py | Desarrollador | 1.5 semanas | 1.4.5
1.4.7 | 3 | Módulo de evaluación | Implementar Logger (registro de métricas por episodio, exportación CSV) y Visualizer (gráficas de convergencia, mapa de calor, comparativa de emisiones en PNG y PDF). | evaluation/logger.py, evaluation/visualizer.py | Desarrollador | 1.5 semanas | 1.4.6
1.4.8 | 3 | Archivos de simulación SUMO | Crear y configurar los archivos de la intersección en SUMO: red vial (.net.xml), patrones de flujo (.rou.xml) y configuración (.sumocfg). | sumo_files/ | Investigador | 1 semana | 1.4.4
1.5 | 2 | Pruebas y validación | Diseño, implementación y ejecución de todas las pruebas del sistema según el Plan de Pruebas. | Casos de prueba, reporte de cobertura | Desarrollador / Investigador | 4 semanas | 1.4
1.5.1 | 3 | Pruebas unitarias | Implementar y ejecutar los 22 casos de prueba unitaria para todos los módulos del sistema. | tests/test_*.py (unitarias) | Desarrollador | 1.5 semanas | 1.4.1 a 1.4.7
1.5.2 | 3 | Pruebas de integración | Implementar y ejecutar los 8 casos de prueba de integración entre módulos. | tests/test_integration.py | Desarrollador | 1 semana | 1.5.1
1.5.3 | 3 | Pruebas de estrés y seguridad vial | Ejecutar 10.000 pasos con acciones aleatorias y verificar 0 violaciones de restricciones de seguridad. | tests/test_safety.py | Desarrollador | 0.5 semanas | 1.5.2
1.5.4 | 3 | Pruebas de reproducibilidad | Verificar que dos corridas con seed=42 producen métricas idénticas en todos los episodios. | tests/test_reproducibility.py | Investigador | 0.5 semanas | 1.5.2
1.5.5 | 3 | Prueba de rendimiento | Medir tiempo de 500 episodios en hardware estándar y verificar criterio de aceptación. | tests/test_performance.py | Investigador | 0.5 semanas | 1.5.2
1.5.6 | 3 | Reporte de cobertura | Ejecutar pytest-cov y documentar el reporte de cobertura por módulo. Verificar cobertura global ≥ 80%. | Reporte de cobertura v1.0 | Desarrollador | 0.5 semanas | 1.5.1, 1.5.2
1.6 | 2 | Ejecución experimental | Entrenamiento del agente DQN, ejecución de baselines y análisis comparativo de resultados. | Métricas, gráficas, reporte de resultados | Investigador | 3 semanas | 1.5
1.6.1 | 3 | Entrenamiento del agente DQN | Ejecutar el entrenamiento completo de 500 episodios con al menos 5 semillas distintas para análisis estadístico. | Checkpoints, métricas CSV | Investigador | 1.5 semanas | 1.5.4, 1.5.5
1.6.2 | 3 | Ejecución de baselines | Ejecutar controladores de tiempo fijo y adaptativo clásico en los mismos escenarios del agente DQN. | Métricas CSV de baselines | Investigador | 0.5 semanas | 1.6.1
1.6.3 | 3 | Análisis comparativo de resultados | Calcular media y desviación estándar de emisiones, espera y throughput. Ejecutar pruebas Mann-Whitney U. Generar gráficas comparativas. | Gráficas finales, tabla comparativa estadística | Investigador | 1 semana | 1.6.2
1.7 | 2 | Documentación técnica | Elaboración de toda la documentación técnica del proyecto: SRS, SAD, ADR, API, pruebas, gestión de configuración y gestión de ingeniería. | Conjunto completo de documentos técnicos | Analista / Investigador | Transversal | 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
1.7.1 | 3 | Contratos de API (OpenAPI) | Documentar los 18 endpoints del sistema en formato OpenAPI 3.0.3 con schemas completos. | ecoroute_openapi.yaml | Desarrollador | 1 semana | 1.4
1.7.2 | 3 | Gestión de configuración software | Elaborar estrategia de ramas, release notes, inventario de artefactos, plan de parches y registro de deuda técnica. | Documentos de gestión de configuración | Analista | 1 semana | 1.4
1.7.3 | 3 | Plan de pruebas y casos de prueba | Elaborar el plan de pruebas con estrategia, alcance y criterios de aceptación, y los casos de prueba detallados. | Plan de pruebas, Excel de casos de prueba | Desarrollador | 1 semana | 1.5
1.7.4 | 3 | Matriz de trazabilidad | Elaborar el mapa que conecta requisitos con código y pruebas. | Matriz de trazabilidad Excel | Analista | 0.5 semanas | 1.5.6
1.7.5 | 3 | README y documentación de usuario | Elaborar README con instrucciones de instalación, comandos de ejecución y referencia a documentos. | README.md | Desarrollador | 0.5 semanas | 1.4, 1.5